## PROJECT PLAN

Nama Proyek: STMIK Tazkia Bogor  – Aplikasi Manajemen RT/RW

Tanggal: 9/12/2025

Prepared By: Azmi Ittaqi Hammami, Amanda Wijayanti, Muhammad Nabil Thoriq

# Ringkasan Eksekutif

## Pembentukan Tim

| Nama Anggota | Peran | Tugas |
| --- | --- | --- |
| Azmi Ittaqi Hammami | Project Manager & System Analyst | Memimpin proyek, mengatur timeline, berkomunikasi dengan stakeholder, menganalisis kebutuhan RT/RW |
| Amanda Wijayanti | UI/UX Designer & Frontend Developer | Mendesain tampilan aplikasi, membuat prototipe, membangun antarmuka aplikasi |
| Muhammad Nabil Thoriq | Backend Developer & Tester | Membuat database & API, logic sistem, melakukan testing, serta menulis dokumentasi teknis |

## Struktur Client

| Nama Client | Peran |
| --- | --- |
| Bu Yeni | Ketua RW |
| Pak Galih | Ketua RT |
| Naufal | Warga |

Kejelasan Ide Proyek

Kejelasan Ide Proyek (Fase 1 - MVP): Ide proyek yang dipilih oleh tim adalah Aplikasi Manajemen RT/RW. Fase pertama ini berfokus pada pembangunan Minimum Viable Product (MVP), yaitu sistem fondasi untuk digitalisasi Manajemen Data Warga dan Hierarki Akun. Fitur-fitur lain (Pengumuman dan Layanan Administrasi) akan dilanjutkan pada fase berikutnya.

Secara garis besar, aplikasi ini akan memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

- Manajemen Data Warga, meliputi pendataan anggota keluarga, alamat, dan identitas penting lain yang dapat digunakan untuk kebutuhan administratif.

- Verifikasi dan Pengaturan Hierarki Akun, berupa alur pendaftaran berjenjang (RW → RT → Warga) dan sistem persetujuan mandiri.

- Pengumuman dan Jadwal Kegiatan, untuk menyampaikan informasi penting seperti rapat, kerja bakti, atau pemberitahuan darurat kepada seluruh warga.

- Layanan Administrasi Warga, misalnya pengajuan surat keterangan domisili atau izin kegiatan yang dapat dilakukan secara daring tanpa harus bertatap muka langsung.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses administrasi RT/RW menjadi lebih efisien, transparan, dan terorganisasi, sehingga mampu menjawab permasalahan nyata yang sering dihadapi oleh lingkungan masyarakat tingkat RT/RW.

## Relevansi dengan Masalah Nyata

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan RT/RW pada umumnya adalah masih dilakukannya administrasi secara manual, baik dalam pencatatan data warga, maupun alur pengajuan surat. Hal ini seringkali menimbulkan beberapa kendala, seperti data yang tidak terbarui, kesulitan dalam pendataan, serta tidak adanya pelacakan status surat berjenjang RT→RW.

Selain itu, komunikasi antarwarga dan pengurus masih sangat terbatas. Informasi biasanya disampaikan melalui papan pengumuman atau grup pesan singkat yang tidak selalu efektif, sehingga sebagian warga kerap tidak mendapatkan informasi dengan cepat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem yang mampu mendukung komunikasi yang lebih efisien dan terintegrasi.

Aplikasi Manajemen RT/RW yang diusulkan akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Melalui aplikasi ini, pendataan warga dapat dilakukan secara digital dan lebih akurat, serta pengumuman dan informasi kegiatan dapat tersampaikan dengan cepat dan merata. Dengan demikian, aplikasi ini memiliki relevansi yang kuat terhadap masalah nyata yang terjadi di lingkungan RT/RW.

# Dokumen Rencana Proyek

## Dokumen Rencana Proyek

### Rencana Proyek

- Judul Proyek: Aplikasi Manejemen RT/RW

- Latar Belakang: Administrasi RT/RW masih dilakukan secara manual, sehingga data warga sulit diperbarui, dan komunikasi antar warga/pengurus tidak efektif.

#### Tujuan Proyek:

  - Digitalisasi data warga.

  - Efisiensi komunikasi pengurus & warga.

#### Lingkup Proyek:

  - In-scope: manajemen data warga, pengumuman & jadwal kegiatan, layanan administrasi online

  - Out-of-scope: integrasi langsung dengan sistem pemerintah nasional.

- Stakeholder: Ketua RT/RW (Client), Warga RT/RW (End user), Tim Developer.

#### Kriteria keberhasilan:

  - Data warga ≥90% akurat.

  - Informasi tersampaikan ke mayoritas warga ≥24 jam.

### Struktur Rincian Kerja

Level 1 – Aplikasi Manajemen RT/RW

- Inisiasi

  - 1.1 Kick-off Meeting

    - Tujuan: Menyatukan Pemahaman tim & stakeholder.

    - Output: Notulen Rapat, kesepakatan awal.

    - PIC: Project Manager.

#### 1.2 Identifikasi Kebutuhan Pengurus & Warga

    - Tujuan: Menggali kebutuhan fitur aplikasi dari pengurus & warga.

    - Output: Draft kebutuhan pengguna.

    - PIC: Project Manager, UI/UX Designer.

#### 1.3 Penyusun Dokumen Kebutuhan

    - Tujuan: Merapikan hasil identifikasi menjadi dokumen formal.

    - Output: Dokumen kebutuhan awal.

    - PIC: Project Manager.

#### Analisis

  - 2.1 Analisis Proses Bisnis RT/RW

- Tujuan: Memahami alur kerja administrasi dan komunikasi RT/RW.

- Output: Diagram alur proses bisnis.

- PIC: Project Manager.

#### 2.2 Finalisasi Kebutuhan Sistem

  - Tujuan: Menyepakati kebutuhan dan fitur utama sistem.

  - Output: Dokumen kebutuhan final.

  - PIC: Project Manager, Stakeholder.

#### 2.3 Persetujuan Stakeholder

  - Tujuan: Mendapatkan persetujuan resmi dari pengurus RT/RW

  - Output: Dokumen sign-off kebutuhan

  - PIC: Project Manager, Ketua RT.

#### Desain

#### 3.1 Desain Arsitektur Sistem

    - Tujuan: Merancang struktur utama aplikasi.

    - Output: Diagram arsitektur sistem.

    - PIC: Backend Developer.

#### 3.2 Desain database

    - Tujuan: Menentukan struktur data untuk aplikasi.

    - Output: ERD & skema database.

    - PIC: Backend Developer.

#### 3.3 Desain UI/UX (wireframe & prototipe)

    - Tujuan: Membuat rancangan tampilan antarmuka aplikasi.

    - Output: Wireframe & prototipe.

    - PIC: UI/UX Designer.

#### Implementasi

  - 4.1 Pengembangan backend (API, database)

- Tujuan: Membuat logika sistem, API, dan basis data.

- Output: API & database yang berjalan.

- PIC: Backend Developer.

#### 4.2 Pengembangan frontend (UI, integrasi API)

  - Tujuan: Membangun antarmuka aplikasi dan menghubungkannya dengan API.

  - Output: Halaman aplikasi yang terintegrasi.

  - PIC: Frontend Developer.

#### 4.3 Integrasi & build aplikasi

  - Tujuan: Menggabungkan seluruh komponen menjadi aplikasi utuh

  - Output: Build aplikasi siap uji coba.

  - PIC: Tim Developer.

#### Testing & Quality Assurance

  - 5.1 Unit testing

- Tujuan: Menguji fungsi kecil (modul/API/UI) secara terpisah.

- Output: Laporan hasil unit testing.

- PIC: Backend & Frontend Developer.

#### 5.2 Integration testing

  - Tujuan: Memastikan alur antar modul berjalan lancar.

  - Output: Laporan hasil integration testing.

  - PIC: Tim Developer.

#### 5.3 User acceptance test (UAT)

  - Tujuan: Menguji aplikasi bersama pengguna untuk memastikan sesuai kebutuhan.

  - Output: Feedback hasil UAT.

  - PIC: Project Manager, Ketua RT.

#### Deployment

  - 6.1 Deployment ke server/hosting

- Tujuan: Meluncurkan aplikasi ke server agar dapat diakses pengguna.

- Output: Aplikasi online.

- PIC: Backend Developer.

#### 6.2 Training pengurus RT/RW

  - Tujuan: Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pengurus.

  - Output: Modul pelatihan & laporan training.

  - PIC: Project Manager, UI/UX Designer.

#### Monitoring & Evaluasi

  - 7.1 Evaluasi pasca implementasi

- Tujuan: Mengecek performa aplikasi setelah digunakan.

- Output: Laporan evaluasi

- PIC: Project Manager.

#### 7.2 Perbaikan berdasarkan feedback

  - Tujuan: Menyempurnakan aplikasi sesuai masukan pengguna.

  - Output: Versi aplikasi yang diperbaiki.

  - PIC: Tim Developer.

### Rencana Manajemen Risiko

| Risiko | Dampak | Probabilitas | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kebutuhan user berubah di tengah jalan | Tinggi | Sedang | Baseline kebutuhan, gunakan change request formal |
| SDM terbatas → keterlambatan pengembangan | Sedang | Sedang | Pembagian tugas jelas, gunakan tools kolaborasi |
| Data warga sulit dikumpulkan | Tinggi | Sedang | Koordinasi RT/RW, lakukan sosialisasi ke warga |
| Engagement warga rendah | Sedang | Tinggi | Adakan pelatihan & demo aplikasi |
| Gangguan teknis server/aplikasi | Tinggi | Rendah | Hosting terpercaya, backup data rutin |

  - Rencana Sumber Daya

Tim Proyek

| Nama Anggota | Peran | Tugas |
| --- | --- | --- |
| Azmi Ittaqi Hammami | Project Manager & System Analyst | Memimpin proyek, analisis kebutuhan |
| Amanda Wijayanti | UI/UX Designer & Frontend Dev | Mendesain & membangun antar muka |
| Muhammad Nabil Thoriq | Backend Developer & Tester | Database, API, testing, dokumentasi |

Resource Teknis

- Laptop/PC dengan spesifikasi pengembangan.

- Hosting/VPS untuk deployment.

- Tools: Figma (desain), VS Code (development), GitHub (versi kode)

  - Rencana Komunikasi

| Jenis Komunikasi | Peserta | Frekuensi | Media | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off meeting | Semua tim & RT/RW | 1x awal proyek | Tatap muka / Zoom | Notulen |
| Rapat internal | Tim dev | Mingguan | WhatsApp / Discord | Update progress |
| Laporan progress | PM → RT/RW | 2 minggu sekali | Email / Google Docs | Progress report |
| Tinjauan milestone | Tim & RT | Setiap fase | Meeting online / offline | Persetejuan milestone |

## Dokumen Pendukung Estimasi

### Catatan Estimasi Biaya, Usaha, dan Jadwal

| No | Fase | Aktivitas | Mandays | Estimasi Biaya | keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisiasi | Kick-off, identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen | 7 |  |  |
| 2 | Analisis | Analisis proses bisnis, finalisasi kebutuhan, persetujuan stakeholder | 7 |  |  |
| 3 | Desain | Arsitektur, database, UI/UX (wireframe & prototipe) | 25 |  |  |
| 4 | Implementasi | Backend, frontend, integrasi aplikasi | 30 |  |  |
| 5 | Testing & QA | Unit, integration, UAT | 15 |  |  |
| 6 | Deployment | Hosting, training | 9 | Rp.1.825.000 | termasuk domain, bakcup, maintenance |
| 7 | Monitoring & Evaluasi | perbaikan feedback | 7 |  |  |
|  | Total |  | 100 | Rp.1.825.000 |  |

  - Basis of Estimates

    - Estimasi effort berdasarkan pengalaman proyek serupa (aplikasi komunitas kecil).

    - Asumsi tim beranggotakan 3 orang, masing-masing bekerja ±4-5 jam per hari.

    - Estimasi biaya hanya mencakup infrastruktur dasar (domain, hosting), tidak termasuk gaji penuh karena proyek bersifat akademik/demonstratif.

## Dokumen Pengendalian Proyek

### Catatan Komitmen Proyek

    - Disetujui oleh Ketua RT/RW selaku client.

    - Ditandatangani oleh Project Manager & tim inti.

    - Berisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan proyek sesuai scope, biaya, dan waktu.

### Laporan Tinjauan Kemajuan

Format laporan per 2 minggu:

    - Progress yang sudah dicapai.

    - Kendala yang dihadapi.

    - Rencana 2 minggu ke depan.

    - Status (on track / delay / risk)

### Laporan Tinjauan Milestone

Milestone utama:

- Selesai Analisis (Dokumen kebutuhan disetujui).

- Selesai Desain (Wireframe & arsitektur final).

- Selesai Implementasi (fitur utama berjalan).

- Selesai UAT (User acceptance).

- Go-Live (Deployment & Pelatihan).

Setiap milestone ditinjau Bersama stakeholder sebelum lanjut ke tahap selanjutnya.